Дорожная карта продвижения «Код счастливой жизни» на первые 3 месяца (только бесплатные инструменты)

Для кого: Марина Степанова (ведущая, продажи в Telegram @MarinaNew) и владелец сайта (ролики, сайт, аналитика).
Сайт: https://avtomaster24bot-lab.github.io/koleso-uspeha/
Старт: понедельник, 19 октября 2026. Горизонт: 3 месяца (до середины января 2027).
Связанные документы: STRATEGY.md (лестница продуктов, воронка, хуки), PRICING.md (цены и рынок), assets/config.js (цены, даты, контакты, счётчик Метрики).

Главный принцип. Деньги приносят не ролики, а ближайшая дата живой группы + быстрый ответ Марины в личке. Каждый ролик ведёт на одну страницу с одной болью, у каждой страницы есть ближайшая дата (dates в config.js), каждое сообщение в Telegram получает ответ в течение 1–2 часов.

## 0. Цель и пример экономики (иллюстрация, а не прогноз)

Воронка (как в STRATEGY.md): ролик → страница (мини-тренинг или /diagnostika/) → сообщение Марине с готовым текстом и источником → оплата → живая встреча → следующий шаг (клуб, тренинг, модуль, программа, индивидуальная работа).

Все проценты ниже — допущения для расчёта, которые нужно измерить на своих цифрах через 2–3 недели (см. раздел 6). Это не статистика рынка.

### Пример А: первые 30 000 ₽ в месяц

| Что продаём за месяц | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Мини-тренинг (2 группы по 6 активных игроков) | 12 | 1 500 ₽ | 18 000 ₽ |
| Диагностика 1 на 1, 30 мин | 8 | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Трансформационный тренинг (после мини/диагностики) | 2 | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Зачёт диагностики при покупке тренинга | −2 | 1 000 ₽ | −2 000 ₽ |
| Итого |  |  | ≈ 34 000 ₽ |

Обратный расчёт (допущения): 20 оплат входа ← ~40 диалогов в личке (допущение: 50% диалогов → оплата) ← ~800 переходов на сайт (допущение: 5% переходов → сообщение) ← ~80 000 просмотров роликов за месяц (допущение: 1% просмотров → переход). В неделю: ≈ 20 000 просмотров → 200 переходов → 10 диалогов → 5 оплат.

### Пример Б: выход на 100 000 ₽ в месяц (ориентир на 3-й месяц)

| Что продаём за месяц | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Мини-тренинги (3 группы × 6) | 18 | 1 500 ₽ | 27 000 ₽ |
| Диагностика | 15 | 1 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Тренинги | 5 | 5 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| Модуль | 1 | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Закрытый клуб | 10 | 1 990 ₽ | 19 900 ₽ |
| Индивидуальная сессия | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Зачёт диагностик | −5 | 1 000 ₽ | −5 000 ₽ |
| Итого |  |  | ≈ 108 000 ₽ |

Допущения для пересчёта: 30% участников мини/диагностики делают следующий шаг (клуб, тренинг, сессия); 10–15% покупателей тренинга берут модуль. Одна продажа Части 1 «Колеса успеха» (42 000 ₽) или пакета 3 сессий (21 000 ₽) сразу закрывает треть-половину цели — поэтому с месяца 2 в каждом диалоге после диагностики есть «высокое» предложение.

Что считать каждую неделю: просмотры → переходы (Метрика) → сообщения (Telegram, по подписи «источник: …») → оплаты → выручка → следующий шаг. Заменяйте допущения реальными конверсиями — и расчёт сам покажет, чего не хватает: просмотров, переходов или закрытия в личке.

## 1. Неделя 0 (1–2 дня, 19–20 октября): фундамент

### 1.1. Telegram: профиль Марины и канал

☐  Профиль @MarinaNew: фото лица, имя «Марина Степанова | психолог, Т-игры», в «О себе» (до 70 символов): «Тренинги и диагностика онлайн. Ближайшие даты ↓» + ссылка на сайт в поле канала/профиля.

☐  Публичный бесплатный канал (например, «Код счастливой жизни | Марина Степанова»): ссылку вписать в contacts.channelUrl в config.js — появится на сайте.

☐  Закреп в канале (1 пост, обновлять раз в неделю):

1. Кто такая Марина (2 строки: психолог, автор Т-игр, 9 лет в предпринимательстве).

2. «С чего начать»: диагностика 1 на 1, 30 мин, 1 000 ₽ (засчитывается при покупке) → /diagnostika/.

3. «Ближайшие мини-тренинги» — 2 даты со ссылками.

4. Все тренинги → /katalog/, отзывы → /otzyvy/, вопросы → /faq/.

5. «Записаться — напишите @MarinaNew».

☐  Резерв на случай перебоев Telegram. С февраля 2026 Роскомнадзор поэтапно ограничивает Telegram (замедление загрузки видео и аудио; основной функционал при этом доступен). Поэтому сразу заведите сообщество ВКонтакте с включёнными сообщениями (ссылку — в contacts.vkUrl) и канал в MAX (каналы в MAX бесплатные). Во всех профилях пишите «Telegram @MarinaNew или ВК: …».

### 1.2. Telegram Business — что бесплатно, а что нет (проверено)

| Функция | Бесплатно? | Чем заменить сейчас |
| --- | --- | --- |
| Быстрые ответы «/», приветствие, «Нет на месте», часы работы, ссылки на чат с фразой | Нет — входят в Telegram Premium | Готовые тексты храните в «Избранном» (закреп) или в автозамене клавиатуры телефона (iOS: «Замена текста»; Android/Gboard: «Личный словарь») — сокращения ;диаг, ;мини, ;оплата |
| Подключение бота к личному аккаунту (Chat Automation) | Да, без Premium (по документации Telegram «connected bots» доступны всем) | Пока не нужен: ответы Марины вручную конвертируют лучше. Вернуться, когда сообщений будет > 20 в день |
| Ссылка с готовым текстом t.me/MarinaNew?text=… | Да — уже работает на сайте | — |

### 1.3. Аналитика сайта (бесплатно)

☐  Яндекс Метрика (metrika.yandex.ru → «Добавить счётчик», адрес https://avtomaster24bot-lab.github.io/koleso-uspeha/). Код вставлять не нужно — он уже встроен в сайт: впишите только номер счётчика в assets/config.js → yandexMetrikaId (только цифры; это поле мы заполним после создания счётчика). В коде сайта уже включены карта кликов и Вебвизор; в настройках счётчика проверьте, что Вебвизор включён.

☐  В Метрике создайте 2 цели типа «JavaScript-событие»: cta_click (клик «Купить/Записаться», с параметром product) и tg_click (переход в Telegram). Они уже отправляются сайтом.

☐  Яндекс Вебмастер: добавить сайт → подтвердить права HTML-файлом (положить файл yandex_….html в корень репозитория) или мета-тегом yandex-verification в шаблон <head> в _src/gen.py и пересобрать python3 _src/gen.py. Затем: «Индексирование → Файлы Sitemap» → sitemap.xml.

☐  Google Search Console: ресурс типа «Префикс URL» с этим же адресом → подтверждение HTML-файлом google….html в корне репозитория → отправить sitemap.xml.

☐  Проверить через 2–3 дня: в Метрике есть визиты, цели срабатывают (сами нажмите «Купить» с меткой utm_source=test).

### 1.4. UTM-ссылки: правила и таблица

Формат (как в STRATEGY.md): СТРАНИЦА?utm_source=ПЛОЩАДКА&utm_medium=ТИП&utm_campaign=ТЕМА&utm_content=РОЛИК
Сайт сам добавит «(источник: source / campaign / content)» в сообщение Марине.

utm_source: telegram, vk, youtube, instagram, rutube, dzen, max, b17, avito, profi, timepad, partner-<имя>

utm_medium: video, post, bio (ссылка в шапке), profile, event, collab

utm_campaign: тема = slug страницы (samozvanets, dengi, kontrol, diag, klub, koleso)

utm_content: номер ролика из таблицы роликов: v01, v02…

| Страница | Пример ссылки (VK Клипы) |
| --- | --- |
| Самозванец | …/mini/samozvanets/?utm_source=vk&utm_medium=video&utm_campaign=samozvanets&utm_content=v01 |
| Страх успеха | …/mini/strah-uspeha/?utm_source=vk&utm_medium=video&utm_campaign=strah-uspeha&utm_content=v02 |
| Финансовый страх | …/mini/finansovyj-strah/?utm_source=vk&utm_medium=video&utm_campaign=dengi&utm_content=v03 |
| Базовый страх / тревога | …/mini/bazovyj-strah/?utm_source=vk&utm_medium=video&utm_campaign=bazovyj-strah&utm_content=v04 |
| Контроль | …/mini/kontrol/?utm_source=vk&utm_medium=video&utm_campaign=kontrol&utm_content=v05 |
| «Без меня не справятся» | …/mini/bez-menya/?utm_source=vk&utm_medium=video&utm_campaign=bez-menya&utm_content=v06 |
| Конфликты в команде | …/mini/istoki-konfliktov/?utm_source=vk&utm_medium=video&utm_campaign=konflikty&utm_content=v07 |
| Связь в конфликтах | …/mini/svyaz-v-konfliktah/?utm_source=vk&utm_medium=video&utm_campaign=konflikty&utm_content=v08 |
| Диагностика (универсальный вход) | …/diagnostika/?utm_source=telegram&utm_medium=post&utm_campaign=diag&utm_content=pin |
| Клуб | …/klub/?utm_source=telegram&utm_medium=post&utm_campaign=klub |

(… = https://avtomaster24bot-lab.github.io/koleso-uspeha.) Для коротких ссылок в описаниях — clck.ru (Яндекс) или vk.cc; сокращайте уже готовую ссылку с UTM. Таблицу ссылок держите во вкладке «Ссылки» CRM-таблицы (формула: =A2&"?utm_source="&B2&"&utm_medium="&C2&"&utm_campaign="&D2&"&utm_content="&E2).

### 1.5. CRM в Google Таблице (бесплатно)

Вкладка «Заявки» — одна строка = один человек:

| Колонка | Пример / значения |
| --- | --- |
| Дата первого сообщения | 21.10.2026 |
| Имя, @ник | Анна, @anna_xx |
| Источник (из подписи «источник: …») | vk / samozvanets / v01 |
| Интерес (продукт) | mini-samozvanets |
| Статус | Новый → Квалификация → Предложение → Ждёт оплату → Оплачено → Проведено → Следующий шаг → Отказ/Пауза |
| Сумма, дата оплаты | 1 500 ₽, 22.10 |
| Чек «Мой налог» (отправлен?) | да / номер |
| Дата встречи / группы | 24.10, 19:00 МСК |
| Следующий шаг и дата касания | предложить тренинг «Самозванец! Страх разоблачения», 27.10 |
| Согласие на публикацию отзыва | да/нет |
| Комментарий (запрос своими словами) | «боюсь поднимать цену» |

Вкладка «Ролики»: ID (v01), дата, площадка, тема, хук, ссылка, просмотры (через 48 ч и 7 дней), переходы (Метрика → «Метки UTM»), сообщения, оплаты.
Вкладка «Неделя»: KPI из раздела 6. Альтернатива — бесплатный Битрикс24 (CRM, без лимита пользователей, 25 ГБ), но для 1–2 человек таблица проще. Важно: бесплатный Битрикс24 удаляется, если в него никто не заходит 50 дней.

### 1.6. Скрипты продаж для Марины (сохранить как автозамены)

Человек приходит с готовым текстом: «Здравствуйте, Марина! Хочу купить мини-тренинг «…» (источник: …)».

1. Ответ (в течение 1–2 ч): «Здравствуйте, [имя]! Рада, что написали. Чтобы предложить подходящую дату, два коротких вопроса: что сейчас больше всего беспокоит в этой теме? И вы предприниматель/эксперт или работаете в найме?»

2. Квалификация → выбор шага:

конкретная боль совпадает с мини-тренингом → «Ближайшая группа — [дата, время МСК], 1–1,5 часа, онлайн, 5–6 активных участников. Стоимость 1 500 ₽. Забронировать место?»

запрос сложный/личный или «не знаю, с чего начать» → «Предлагаю начать с диагностики 1 на 1: 30 минут, 1 000 ₽, стоимость засчитывается при покупке тренинга, модуля или сессий. Когда удобно: [2 варианта времени]?»

3. Реквизиты: «Оплата переводом по СБП на номер [телефон], банк [банк], получатель [Марина С.]. В комментарии ничего писать не нужно. После оплаты пришлите, пожалуйста, скрин — я отправлю чек и ссылку на встречу.»

4. После оплаты: «Спасибо! Ваш чек: [ссылка из «Мой налог»]. Встреча [дата, время МСК], ссылка: [VK Звонки/Телемост]. Подготовьте тихое место, бумагу и ручку, камеру лучше включить.»

5. Напоминания: за 24 ч — «Завтра в [время] встречаемся, ссылка та же: …»; за 1 ч — «Через час начинаем 🙂».

6. После встречи (в тот же день, пока есть эффект): «Как вы после встречи? Что для вас было самым важным?» → затем одна рекомендация: «Следующий шаг по вашей теме — тренинг «[название]» [дата], 5 000 ₽ (стоимость диагностики засчитаю). Или, если хотите регулярную поддержку, — закрытый клуб, 1 990 ₽/мес: медитации по понедельникам и групповые «Разборы».» Через 2–3 дня — просьба об отзыве (см. 2.6).

7. «Дорого/подумаю»: «Понимаю. Что важнее решить в первую очередь — [тема 1] или [тема 2]? Можно начать с мини-тренинга за 1 500 ₽ и посмотреть, как вам формат.» Без давления и без обещаний результата в цифрах.

### 1.7. Приём оплаты сейчас (без подключений)

☐  Марина оформляет самозанятость в бесплатном приложении «Мой налог» (если ещё нет). Ставка 4% с доходов от физлиц, 6% от ИП/организаций, лимит 2,4 млн ₽ в год.

☐  Оплата — перевод по СБП/на карту; чек в «Мой налог» → «Новая продажа» → ссылку на чек отправить клиенту (при переводе на карту — сразу после оплаты).

☐  Название услуги в чеке — нейтральное и одинаковое: «Онлайн-тренинг (групповое занятие)», «Консультация психолога онлайн», «Участие в закрытом клубе, 1 мес.».

☐  Не обещать возврат «если не поможет»; правила переноса (например, за 24 ч) — коротко в сообщении с реквизитами.

### 1.8. Юридический минимум

Маркировка рекламы (erid). Нужна для рекламы: платные посты, посевы, таргет и взаимный пиар/бартер, если есть встречная выгода или договорённость о публикации (отсутствие денег не освобождает). Свой контент в своих каналах (ролики Марины о своих тренингах) — обычно не требует erid. При сомнении — не делать взаимный пиар «пост за пост», а приглашать в совместные эфиры без обязательства постов.

Реклама на ограниченных ресурсах. ФАС считает недопустимой рекламу в Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Telegram и VPN-сервисах (ч. 10.7 ст. 5 закона «О рекламе»). По Telegram и YouTube объявлен переходный период до конца 2026 года (ответственность не применяется), по Instagram/Facebook — ответственность применяется уже сейчас. Вывод: никакой платной/бартерной рекламы в Instagram; платные посевы в Telegram — только до конца 2026 и с маркировкой, а с 2027 — в VK/Яндексе.

Без гарантий дохода в роликах и объявлениях: говорить о состоянии и действиях («увидеть свой финансовый потолок»), а не «доход +30%».

Персональные данные. Если собираете телефоны/e-mail (лист ожидания, Google Форма, таблица) — нужно отдельное согласие на обработку ПДн (с 1 сентября 2025 оно оформляется отдельно от других документов) и политика конфиденциальности на сайте. Переписка в Telegram, где человек сам написал, — минимальный риск, но в CRM храните только нужное.

Психология ≠ медицина: не использовать слова «лечение», «терапия депрессии», «диагноз» в рекламе.

## 2. Недели 1–2 (21 октября – 1 ноября): запуск контента и первый эфир

### 2.1. Где публиковать (приоритет для аудитории в России)

| Площадка | Приоритет | Почему / ограничения |
| --- | --- | --- |
| VK Клипы + сообщество ВК | ★★★ | Работает в РФ без ограничений; ссылка в описании клипа и в сообществе; сообщения сообщества — резервный канал продаж |
| Telegram-канал | ★★★ | Главная точка продаж (@MarinaNew); видео грузятся медленнее из-за ограничений — дублируйте текстом + ссылкой |
| Дзен (ролики + статьи) | ★★ | Длинная жизнь контента; статьи из текстов страниц сайта (месяц 2) |
| Rutube (в т. ч. Shorts, бывший Yappy) | ★★ | Yappy переведён в Rutube Shorts; кросспост тех же роликов |
| MAX-канал | ★★ | Резервный канал, бесплатный; власти активно продвигают MAX как замену Telegram |
| YouTube Shorts | ★ | С февраля 2026 домен YouTube удалён из НСДИ, в РФ доступ нестабилен; публиковать как кросспост, не рассчитывать |
| Instagram Reels | ★ (по желанию) | Заблокирован в РФ, Meta признана экстремистской; только органика через VPN, никакой рекламы и бартера; ссылка в шапке → /katalog/ или текущий мини-тренинг |
| TikTok | — | Загрузка нового контента для РФ приостановлена; не тратить время |

### 2.2. Контент-план роликов: 3–5 в неделю

| День | Формат (из STRATEGY.md) | Пример |
| --- | --- | --- |
| Пн | «Узнай себя» — 3–5 пунктов «это про вас, если…» | Самозванец |
| Ср | Марина в кадре: разбор одной ситуации (30–40 с) | «Сотрудник ждёт указаний» |
| Пт | Мини-практика с МАК-картой | «Выберите карту: что на ней — ваши деньги?» |
| Сб (опц.) | Отзыв-история / анонс даты | «Осталось 2 места на мини-тренинг 7 ноября» (только реальные места) |

Производство (бесплатно): съёмка на телефон у окна, вертикально 9:16, 20–45 с; монтаж — CapCut (мобильное приложение работает в РФ бесплатно; веб-версия с российского IP недоступна) или встроенный редактор VK Клипов; субтитры обязательно (многие смотрят без звука); обложки — шаблоны в VK/CapCut (Canva официально ушла из РФ). Пакетная съёмка: 1 раз в неделю 60–90 минут → 5–8 роликов.

Формула CTA (в конце ролика и в описании): «Если узнали себя — [что получите] на мини-тренинге [название], [дата]. Ссылка в описании / напишите Марине слово «[КОДОВОЕ СЛОВО]».»
Кодовое слово (например «САМОЗВАНЕЦ») — второй способ отследить источник, если человек пишет без сайта.

### 2.3. 10 готовых хуков и сценариев

| № | Хук (первые 2 с, текст на экране) | Сценарий (3 пункта) | Страница / utm_campaign |
| --- | --- | --- | --- |
| v01 | «А что будет, когда все узнают, что я не так хорош?» | Обесцениваете свои результаты → боитесь поднять цену → «повезло». Это не скромность, а внутренний «самозванец». На мини-тренинге увидите, кто у руля | /mini/samozvanets/ · samozvanets |
| v02 | «Я хочу большего. Но почему-то не иду туда» | Цель близко — и всё срывается: болезнь, ссора, «не время». Тормоз не снаружи. Кто жмёт на тормоза — покажет мини-тренинг | /mini/strah-uspeha/ · strah-uspeha |
| v03 | «Вы принимаете решения о деньгах как ваша мама?» | 3 фразы из детства про деньги (вопрос зрителю). Доход годами на одном уровне — не случайность. Денежная броня | /mini/finansovyj-strah/ · dengi |
| v04 | «Внешне всё стабильно, а внутри — ожидание плохого» | Описать фоновую тревогу в 3 бытовых сценах. Это базовый страх, «скелет в шкафу» успеха. Разберём на мини-тренинге | /mini/bazovyj-strah/ · bazovyj-strah |
| v05 | «Лучше сделаю сама — зато без сюрпризов» | Контроль экономит нервы сегодня и съедает силы завтра. 3 признака. Зачем мне всё контролировать — мини-тренинг | /mini/kontrol/ · kontrol |
| v06 | «Без меня всё рухнет. Знакомо?» | Сотрудники ждут указаний вместо решений; отпуск с ноутбуком. Лидер или нянька? | /mini/bez-menya/ · bez-menya |
| v07 | «Партнёр согласился — а потом откатил договорённости» | Конфликты повторяются по одному сценарию. Жертва, спасатель или преследователь? Истоки конфликтов в команде | /mini/istoki-konfliktov/ · konflikty |
| v08 | «Поссорились — и пропал контакт на неделю?» | Конфликт не враг отношений; рвётся связь, а не договорённость. Как не терять связь — мини-тренинг | /mini/svyaz-v-konfliktah/ · konflikty |
| v09 | «Называете цену — и сразу оправдываетесь?» | «Дорого» → вы соглашаетесь → скидка. Это не продажи, это самоценность. Начните с диагностики 30 мин | /diagnostika/ · diag (или /trening/kak-ozvuchivat-cenu/) |
| v10 | «Цель ваша — или навязанная?» | Бежите → ползёте на силе воли → выгорание. Проверка: 3 вопроса к цели. Разберём на диагностике | /diagnostika/ · diag (или /trening/istinnost-celi/) |

Каждую тему снимайте 3–4 разными хуками (v01a, v01b…), чтобы через 2–3 недели по UTM увидеть, какая боль приводит людей.

### 2.4. Кросспостинг — чек-лист на каждый ролик

☐  Залить в VK Клипы (+ пост в сообщество), Дзен, Rutube, MAX, Telegram-канал, YouTube Shorts, (Instagram — по желанию).

☐  В каждой площадке — своя ссылка с utm_source этой площадки и тем же utm_content.

☐  Описание: хук (1 строка) → 2–3 строки пользы → CTA → ссылка → «Telegram @MarinaNew».

☐  Записать ролик в вкладку «Ролики».

### 2.5. Первое живое событие (неделя 2): собрать аудиторию

Вариант (предлагаем, решает Марина): бесплатный открытый эфир 45–60 мин «Разбор одной ситуации: самозванец/деньги» в VK Звонках (бесплатно, без ограничения по времени и числу участников) или Яндекс Телемосте (бесплатно, без лимита времени, до 40 участников). Zoom бесплатно — только 40 минут, не подходит.

☐  Анонс за 5–7 дней: канал, ВК, ролики, Timepad (бесплатные события размещаются бесплатно).

☐  Регистрация = сообщение Марине «ЭФИР» (заодно появляется диалог) — без форм и сбора телефонов.

☐  Сценарий: 10 мин — тема; 25 мин — 2 живых разбора с МАК-картой (добровольцы); 10 мин — вопросы; 5 мин — приглашение: ближайший мини-тренинг (дата, 1 500 ₽) и диагностика (1 000 ₽, засчитывается).

☐  В течение 2 ч после эфира — личное сообщение каждому, кто был: «Спасибо, что были! Что откликнулось? Ближайший мини-тренинг — …».

Альтернатива бесплатному эфиру: первая группа мини-тренинга по ранней цене 1 000 ₽ (поле earlyPrices в config.js уже поддерживается, нужно условие в earlyNote, например «при оплате до 30 октября»).

### 2.6. Сбор отзывов (с первого дня)

☐  Через 2–3 дня после встречи: «Можно попросить вас о коротком отзыве? 3 вопроса: с чем пришли, что увидели, что изменилось. Можно текстом или видео 20–30 секунд на телефон. Разрешаете опубликовать (с именем / анонимно)?»

☐  Согласие на публикацию — отметить в CRM; новые отзывы добавлять в _src/reviews.py.

☐  Лучшие отзывы → ролик формата «Отзыв-история».

## 3. Недели 3–4 (2–15 ноября): первые продажи

### 3.1. Календарь продаж

| Неделя | Что проводим | Цель |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2 мини-тренинга (разные темы, по лучшим UTM за недели 1–2) + 4–6 диагностик | 10–12 оплат входа |
| 4 | 1–2 мини-тренинга + первый трансформационный тренинг по теме самой сильной мини-группы + диагностики | 2–3 продажи тренинга |

☐  Вписать даты в dates в config.js (например "mini-samozvanets": "7 ноября, 19:00 (МСК)") — дата видна на странице и в сообщении.

☐  Набор на мини-тренинг: открыть за 10–14 дней, 3 ролика + 2 поста на одну дату, «осталось N мест» — только правда.

☐  Группы до 8 человек (оптимум 5) — дефицит реальный, о нём можно говорить.

### 3.2. Как продавать следующий шаг после мини-тренинга

☐  В конце мини-тренинга (последние 5 мин): «Сегодня мы увидели, что тормозит. Изменения — на тренинге «[полное название]», [дата], 2–3 часа, группа до 8. Для участников сегодняшней встречи — [условие на 48–72 ч, если Марина решит его дать]».

☐  В тот же вечер — личное сообщение каждому (скрипт 1.6, п. 6).

☐  Кто купил тренинг → предложить модуль («доплатите разницу — и пройдите оставшиеся 3 тренинга модуля»: 16 000 − 5 000 = 11 000 ₽).

☐  После диагностики — одна рекомендация: сессия 10 000 ₽ / пакет 3 = 21 000 ₽ / тренинг 5 000 ₽ / модуль 16 000 ₽ (стоимость диагностики засчитывается).

### 3.3. Запуск закрытого клуба (ручная оплата до Tribute)

☐  Создать приватный Telegram-канал + чат «Закрытый клуб «Код счастливой жизни»».

☐  Цена 1 990 ₽/мес (подтвердить); оплата переводом + чек; доступ — личной ссылкой-приглашением с заявкой на вступление (одобрять вручную после оплаты).

☐  В CRM вкладка «Клуб»: имя, дата оплаты, оплачено до, напоминание за 3 дня («Ваш месяц в клубе заканчивается [дата]; продлить — [реквизиты]»). Не продлили через 3 дня после срока — удалить из канала с тёплым сообщением.

☐  Ритм (из STRATEGY.md): медитация каждый понедельник; «Разбор» 1–2 раза в месяц; МАК-карта недели (среда); в конце месяца — предзапись на тренинги следующего месяца.

☐  Первые 2 недели — пригласить в клуб всех, кто был на мини/диагностике/эфире; тема ноября — деньги (модуль 1 «Танго с деньгами»).

## 4. Месяц 2 (16 ноября – 13 декабря): масштабирование

### 4.1. Коллаборации и гостевые эфиры

☐  Список 30 каналов/сообществ ВК и Telegram с аудиторией предпринимателей, экспертов, руководителей (1–20 тыс. подписчиков) и 10 коллег (коучи, бизнес-тренеры, карьерные консультанты, бухгалтеры для самозанятых — смежные, не конкуренты).

☐  Предложение: совместный эфир «Разбор: почему эксперт боится поднимать цену» — Марина проводит практику с МАК для их аудитории бесплатно. Без обязательства «пост за пост» и без оплаты — чтобы это не было рекламой по смыслу закона (при договорённости о взаимных публикациях — маркировка erid).

☐  1–2 гостевых эфира в неделю; на каждый — своя ссылка utm_source=partner-<имя>&utm_medium=collab.

☐  Гостевые посты/статьи: экспертная статья для чужого канала (польза + 1 ссылка).

### 4.2. Каталоги и площадки — что реально бесплатно

| Площадка | Бесплатно? (проверено) | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| b17.ru | Базовый профиль психолога бесплатный, нужна проверка образования; есть платное продвижение | Профиль + анонсы мини-тренингов в разделе тренингов/вебинаров; статьи по темам мини-тренингов со ссылкой |
| Профи.ру | Регистрация бесплатная, но отклики платные (цена зависит от заказа; деньги возвращают, если клиент не открыл отклик 5 дней). Тариф «Комиссия» для психологов — после 10 платных откликов | Заполнить анкету бесплатно; отклики — только когда появится бюджет (раздел 8) |
| Авито Услуги | Не бесплатно: в услугах действует платное размещение (оплата за просмотры или фиксированное размещение — зависит от региона и категории) | Отложить до раздела 8 |
| Timepad | Бесплатные события — бесплатно; продажа билетов — комиссия (10,7% на фиксированном тарифе) | Анонсы бесплатных эфиров; платные мини — оплата у Марины |
| Яндекс Бизнес | Бесплатный профиль онлайн-компании без адреса (доступен по ссылке, в Картах не показывается) | Создать для отзывов и доверия; низкий приоритет |
| Дзен | Бесплатно | Статьи из текстов страниц сайта (см. 4.3) |
| Leader-ID и др. площадки мероприятий | Не проверено | Проверить условия перед размещением |

### 4.3. Дзен-статьи и SEO

☐  1–2 статьи в неделю в Дзен из текстов страниц мини-тренингов и тренингов (переписать как историю: ситуация → почему так → 3 вопроса себе → «разберём на мини-тренинге, ссылка»).

☐  Те же статьи (300–600 слов) — на b17 и в Telegram-канал (Telegraph/статья).

☐  SEO на сайте: у каждой страницы уже есть title/description и sitemap.xml; проверьте в Вебмастере «Страницы в поиске» и ошибки; заголовки страниц — под запросы людей («синдром самозванца тренинг онлайн», «страх успеха психолог», «финансовый страх тренинг»).

☐  Ссылки на сайт с профилей b17, Дзен, ВК, Яндекс Бизнес — это тоже помогает индексации.

### 4.4. Реферальная программа (предложение — решает Марина)

Вариант: «Приведите друга — каждому 500 ₽ на следующую покупку» или «бесплатное участие в групповом «Разборе» клуба».

Механика без сервисов: друг пишет Марине «я от [имя]» → отметка в CRM → зачёт при следующей оплате.

Если это бонус за публикацию/упоминание в соцсетях — это может считаться рекламой; лучше — личные рекомендации.

## 5. Месяц 3 (14 декабря – середина января): флагман «Колесо успеха» и направление для психологов

### 5.1. Набор в «Колесо успеха» (старт после праздников, например середина января 2027)

Логика: «новый год — новый путь»; декабрь — время подводить итоги и ставить цели (тема модуля 6 и марафона «Движение к цели»).

| Этап | Сроки (пример) | Что делаем |
| --- | --- | --- |
| Лист ожидания | 14–20 декабря | Ролики «Колесо: 6 сфер, которые держат ваш рост»; «Хочу в лист ожидания» = сообщение Марине. Ссылка: /koleso-uspeha/?utm_campaign=koleso |
| Прогрев | 14–27 декабря | Бесплатный эфир «Итоги года: колесо успеха» с практикой МАК; отзывы участников модулей; в клубе — тема «От мечты к цели» |
| Предпродажа | 21–27 декабря | Для листа ожидания и клуба — условия предпродажи (если Марина решит; вписать в upgradeNote/priceNotes). Опции: Часть 1 — 42 000 ₽, полная — 75 000 ₽, Часть 2 после Части 1 — доплата 33 000 ₽ |
| Дедлайн | ~10 января | Реальный дедлайн набора: группа до 8 человек; после дедлайна — следующий поток |
| Старт | середина января | dates["koleso-full"] и dates["koleso-part1"] в config.js |

☐  Индивидуальный звонок-диагностика (30 мин) каждому из листа ожидания: подходит ли программа, с какой части начать.

☐  Возможность оплаты частями — обсудить (например, Часть 1 двумя платежами); фиксировать в CRM.

☐  Цель-ориентир (пример): 3–5 участников Части 1 = 126 000–210 000 ₽.

### 5.2. Старт направления для психологов (отдельно от клиентов)

☐  Отдельная рубрика роликов («Психолог боится назвать цену», «Как придумать свою трансформационную игру») → только на /dlya-psihologov/?utm_campaign=psy.

☐  Предложения: участие в «Лиле» (3 500 ₽) как знакомство с форматом Т-игры, тренинги «Стоимость услуги», «Как озвучивать цену», «Самоценность»; лист ожидания обучения ведению Т-игр (showPsyTrainingWaitlist: true); наставничество «Архитектор продукта» 80–150 тыс. ₽ — через личную консультацию.

☐  Площадки: b17 (сообщество психологов), профессиональные Telegram/ВК-чаты психологов и коучей (по правилам чатов), коллеги из коллабораций месяца 2.

## 6. Еженедельная рутина и KPI

### 6.1. Чек-лист недели

| День | Владелец сайта | Марина |
| --- | --- | --- |
| Пн | Сводка KPI за прошлую неделю (30 мин), выбор 2 лучших тем | Медитация в клубе; ответы в личке |
| Вт | Пакетная съёмка 5–8 роликов (60–90 мин) с Мариной; монтаж | Съёмка |
| Ср | Публикация + кросспост, UTM, запись в «Ролики» | Пост/карта недели в клубе; диагностики |
| Чт | Статья Дзен/b17; поиск 3 партнёров | Гостевой эфир / коллаборация |
| Пт | Публикация; обновление закрепа и дат в config.js | Мини-тренинг или тренинг; сообщения «после встречи» |
| Сб | Публикация (опц.); сбор отзывов в ролики | Отзывы, апсейлы, напоминания клубу |
| Ежедневно | — | Ответ на сообщения ≤ 1–2 ч; CRM — сразу |

### 6.2. Таблица KPI (вкладка «Неделя»)

| Показатель | Где брать | Ориентир для примера А (в неделю) | Неделя 1 | Неделя 2 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роликов опубликовано | «Ролики» | 3–5 |  |  |  |
| Просмотры (все площадки) | статистика площадок | 20 000 |  |  |  |
| Переходы на сайт | Метрика → Источники → Метки UTM | 200 |  |  |  |
| Клики «Купить» (цель cta_click) | Метрика → Конверсии | 30 |  |  |  |
| Сообщения Марине | CRM | 10 |  |  |  |
| Диагностик записано / проведено | CRM | 2 / 2 |  |  |  |
| Оплат (всего) | CRM | 5 |  |  |  |
| Выручка | CRM | 7 500–9 000 ₽ |  |  |  |
| Следующий шаг (клуб/тренинг/сессия) | CRM | 1–2 |  |  |  |
| Участников клуба | вкладка «Клуб» | +1–2 |  |  |  |
| Выручка по источникам (telegram / vk / dzen / partner-… ) | CRM, колонка «Источник» | — |  |  |  |

### 6.3. Если цифры низкие — что делать

| Симптом | Вероятная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Мало просмотров (< 300 на ролик) | Слабый хук, нет субтитров, длинное вступление | Первые 2 с — фраза боли текстом; 3 новых хука на лучшую тему; публиковать чаще в VK Клипах |
| Просмотры есть, переходов мало (< 0,5%) | CTA неясен или ссылки нет/неудобна | CTA голосом + текстом; ссылка первой строкой описания; кодовое слово для личного сообщения |
| Переходы есть, сообщений мало (< 3%) | Нет даты, страница не та | Вписать ближайшую дату; вести на мини-страницу, а не на главную; смотреть Вебвизор |
| Сообщения есть, оплат мало (< 30%) | Медленный ответ, много вопросов, нет конкретной даты | Отвечать ≤ 1 ч; сразу 2 варианта времени; реквизиты в том же сообщении |
| Оплаты есть, нет следующего шага | Нет предложения сразу после встречи | Скрипт 1.6 п. 6 в тот же день; условие на 48–72 ч (если Марина решит) |
| Уходят из клуба | Мало ценности/регулярности | Медитации строго по понедельникам; «Разбор» по заявкам участников; спросить ушедших «почему» |

Правило: меняйте одну переменную в неделю (хук, страница, CTA или скрипт), иначе не будет понятно, что сработало.

## 7. Бесплатные инструменты

| Инструмент | Для чего | Бесплатные условия / ограничения (проверено, окт. 2026) | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| Яндекс Метрика | Аналитика сайта, цели, Вебвизор | Бесплатно; до 200 целей на счётчик | https://metrika.yandex.ru |
| Яндекс Вебмастер | Индексация в Яндексе, sitemap | Бесплатно; подтверждение мета-тегом или HTML-файлом | https://webmaster.yandex.ru |
| Google Search Console | Индексация в Google | Бесплатно (доступ из РФ не проверялся отдельно) | https://search.google.com/search-console |
| Google Таблицы | CRM, KPI, UTM | Бесплатно с аккаунтом Google | https://sheets.google.com |
| Битрикс24 «Бесплатный» | CRM (альтернатива) | Неограниченно пользователей, 25 ГБ; удаляется после 50 дней без входа; история чатов 30 дней | https://www.bitrix24.ru/prices/ |
| VK Звонки | Эфиры, мини-тренинги, группы | Бесплатно, без ограничения по времени и числу участников, запись звонка, зал ожидания | https://calls.vk.ru |
| Яндекс Телемост | Сессии 1 на 1, малые группы | Бесплатно, без лимита времени, до 40 участников; гостям регистрация не нужна | https://telemost.yandex.ru |
| Zoom Basic | — (не рекомендуем) | Встречи до 40 минут | https://zoom.us/pricing |
| Telegram (канал, чат, профиль) | Продажи, клуб, канал | Бесплатно; Business-функции (быстрые ответы, приветствие) — только с Premium; подключённый бот — без Premium | https://telegram.org |
| MAX | Резервный канал | Каналы бесплатны; приватные каналы — любому пользователю с российским номером | https://dev.max.ru/help/channels |
| VK (сообщество, Клипы) | Ролики, резервный контакт | Бесплатно | https://vk.com |
| Дзен, Rutube | Статьи, ролики | Бесплатно | https://dzen.ru · https://rutube.ru |
| CapCut (мобильный) | Монтаж роликов | Базовый монтаж бесплатно; веб-версия и часть ИИ-функций с российского IP недоступны | Google Play / App Store |
| Canva | — | Официально недоступна в РФ с 2022 г. | — |
| Taplink Basic | Мультиссылка для шапки профиля | Бесплатно: ссылки, текст, FAQ; без блоков мессенджеров, картинок, форм. Можно обойтись страницей /katalog/ | https://taplink.ru |
| clck.ru / vk.cc | Сокращение UTM-ссылок | Бесплатно | https://clck.ru · https://vk.cc |
| Timepad | Анонсы бесплатных эфиров | Бесплатные события — бесплатно; билеты — комиссия | https://timepad.ru |
| SaleBot (бесплатный) | Чат-бот (на будущее) | До 50 сообщений в сутки | https://salebot.pro |
| Leadteh | — | Постоянного бесплатного тарифа нет, только пробный 7 дней | https://leadteh.ru |
| Мой налог | Самозанятость, чеки | Бесплатное приложение ФНС; 4% / 6%, лимит 2,4 млн ₽/год | https://npd.nalog.ru |
| Яндекс Бизнес | Профиль онлайн-компании | Бесплатно; без адреса — не показывается в Картах | https://yandex.ru/support/business-priority/ru/online-company |
| Google Календарь / Яндекс Календарь | Расписание групп и диагностик | Бесплатно (страница самозаписи Google — не проверялась) | https://calendar.google.com · https://calendar.yandex.ru |

## 8. Что подключить позже, когда появится бюджет

| Что | Зачем | Стоимость (по данным сервисов) | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| Tribute | Автоматическая оплата и доступ в клуб, продление | 10% с транзакции; вывод от 3 000 ₽ | При 10+ участниках клуба (paymentLinks.club) |
| Prodamus (+ бот Toolsy) | Платёжная страница, автосписания клуба, оплата частями | Подключение 10 000 ₽, «Клубы» 1 000–2 000 ₽, комиссия 3,8% / 4,8%; нужен статус самозанятой/ИП | При обороте клуба от нескольких десятков подписчиков и для продажи «Колеса успеха» |
| Paywall | Альтернатива Tribute (Telegram и MAX) | 20% «всё включено» | Если нужен MAX |
| VK Реклама | Продвижение клипов и сообщества | Маркировка встроена в кабинет; бюджет — от теста | После 4–6 недель: рекламировать ролики с лучшей конверсией по UTM |
| Яндекс Директ | Поиск: «тренинг синдром самозванца онлайн», «психолог для предпринимателей» | Бюджет — от теста | Когда страницы проиндексированы и есть данные Метрики |
| Telegram Ads | Реклама в каналах | Через агентства, например eLama: от €250 пополнения; ФАС: реклама в Telegram запрещена, ответственность не применяется до конца 2026 | Не рекомендуем с 2027 г. до изменения позиции ФАС |
| Посевы в Telegram-каналах | Быстрый охват | Цена поста + маркировка erid; тот же риск ФАС | Только до конца 2026 и с маркировкой — или переносить в ВК |
| Telegram Premium | Быстрые ответы, приветствие, часы работы | Подписка Premium | Когда сообщений > 15–20 в день |
| Профи.ру (отклики), Авито Услуги | Входящие заявки | Платные отклики / платное размещение | После того как диагностика стабильно продаётся |
| Свой домен | Доверие, короткие ссылки | Регистрация домена | Перед масштабной рекламой (все старые ссылки нужно будет перенаправить) |

## Источники (проверено 18 октября 2026)

1. Telegram Business — функции для Premium, подключённые боты без Premium: https://core.telegram.org/api/business · https://telegram.org/blog/telegram-business

2. Ограничения Telegram, YouTube в РФ (февраль 2026): https://www.bbc.com/russian/articles/c5ykggrk4v2o · https://ria.ru/20260218/telegram-2075305573.html

3. ФАС: реклама на ограниченных ресурсах и переходный период для Telegram/YouTube до конца 2026: https://rg.ru/2026/03/10/fas-napomnila-o-zaprete-reklamy-na-zablokirovannyh-resursah.html · https://www.kommersant.ru/doc/8534419

4. Маркировка бартера/взаимного пиара: https://vc.ru/biznesiinnovacii/3124172-kak-biznesu-i-blogeram-pravilno-markirovat-reklamu

5. TikTok в РФ: https://www.interfax-russia.ru/main/tiktok-priostanovil-striming-i-razmeshchenie-novogo-kontenta-v-rf-zayavlenie-kompanii

6. Yappy → Rutube Shorts: https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/04/2025/67fe6e8c9a79473ea3133617

7. VK Звонки: https://vk.com/blog/vk-calls-standalone · https://vk.com/press/calls-no-limit

8. Яндекс Телемост: https://360.yandex.ru/telemost/

9. Zoom, лимит 40 мин: https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0067966

10. Яндекс Метрика: https://yandex.ru/support/metrica/ru/general/creating-counter · https://yandex.ru/support/metrica/ru/pro/quotas

11. Яндекс Вебмастер, подтверждение прав: https://yandex.ru/support/webmaster/ru/service/rights

12. Битрикс24 бесплатный тариф: https://www.bitrix24.ru/prices/ · https://helpdesk.bitrix24.ru/open/28721100/

13. Профи.ру тарифы: https://help.profi.ru/ru/articles/5510439-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA · https://profi.ru/registration/

14. Авито Услуги, оплата за просмотры: https://www.avito.ru/blog/kak-ustroen-tarif-s-oplatoy-za-prosmotry-na-avito-uslugah

15. b17, профиль психолога: https://www.b17.ru/blog/555701/

16. Timepad тарифы: https://timepad.usedocs.com/article/84687

17. Яндекс Бизнес для онлайн-компаний: https://yandex.ru/support/business-priority/ru/online-company

18. SaleBot тарифы: https://salebot.pro/docs/nashi-uslugi-tarify · Leadteh: https://help.leadteh.ru/tarify/

19. Taplink тарифы: https://taplink.ru/help/faq/common/plans/428.html

20. Canva уход из РФ: https://www.canva.com/newsroom/news/exiting-russia/ · CapCut в РФ: https://vc.ru/services/2990332-capcut-v-rossii-bystroe-redaktirovanie-video-i-vozmozhnosti-ai

21. MAX каналы: https://dev.max.ru/help/channels

22. НПД (самозанятость): https://npd.nalog.ru/

23. Согласие на обработку ПДн отдельным документом с 01.09.2025: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_508287/1500545af6526db1dfa11aba44d4df42208a0b05/

24. Telegram Ads через eLama: https://try.elama.ru/telegram_ads

25. Tribute, Paywall, Prodamus — ссылки и условия в STRATEGY.md, раздел 6.

Не проверено / уточнить перед использованием: доступность Google Search Console без VPN в РФ; бесплатная страница самозаписи в Google Календаре для личного аккаунта; условия Leader-ID и аналогичных площадок; точные цены размещения на Авито и откликов на Профи.ру (зависят от региона и заказа); комиссия b17 за консультации через сайт; правила ссылок в описаниях VK Клипов и Дзена. Все конверсии в разделах 0 и 6 — допущения для расчёта.